## Capa
Planilha de Reportagem de Bugs
Nome do Projeto | Prontuário
Versão da Planilha | 1.0
Responsável: | Bruno Carvalho, Isac Moura e DJ Black
Histórico de Alterações
Data | Alterações | Responsáveis
2018-06-20 | Reportagem de bugs do sistema Prontuário | Bruno Carvalho, Isac Moura e DJ Black

## Reportando Bugs
Issue | Caso de Teste | Passos | Entrada | Resultado Esperado | Resultado Encontrado | Screenshot | Data de Execução | Versão do Sistema | Ambiente | Versão | Sistema Operacional | Responsável | Tipo | Criticidade | Status
CR0001 | CT001 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Selecionar o tamanho "Pequeno" nas opções de visualizões dos cards iniciais | Não se aplica | Cards e textos redimensionados corretamente | O tamanho do texto não está sendo redimensionado conforme o tamanho dos cards, o que acaba gerando textos cortados em alguns cards | Screenshots\CR0001.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Trivial | Aberto
CR0002 | CT002 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: 131344 5) Prencha o campo email com "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "808080" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição | ("131344", "teste@gmail.com", "808080", "2016", "1") | Não adicionar um aluno com o nome contendo números | Aluno adicionado | Screenshots\CR0002.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0003 | CT003 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "808080" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Modifique o campo nome para: 4 12) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "808080", "2016", "1") Na edição: ("4", "teste@gmail.com", "808080", "2016", "1") | Não permitir a edição de um aluno com o nome contendo números | Aluno editado | Screenshots\CR0003.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0004 | CT004 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: !@#$%¨&*()' 5) Prencha o campo email com "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "808081" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição | ("!@#$%¨&*()'", "teste@gmail.com", "808081", "2016", "1") | Não adicionar um aluno com o nome contendo caracteres especiais | Aluno adicionado | Screenshots\CR0004.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0005 | CT005 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "808081" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Modifique o campo nome para: !@#$%¨&*()' 12) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "808081", "2016", "1") Na edição: ("!@#$%¨&*()'", "teste@gmail.com", "808081", "2016", "1") | Não permitir a edição de um aluno com o nome contendo caracteres especiais | Aluno editado | Screenshots\CR0005.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0006 | CT006 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: █▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █ 5) Prencha o campo email com "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404042" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição | ("█▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █", "teste@gmail.com", "404042", "2016", "1") | Não adicionar um aluno com o nome contendo caracteres unicodes quaisquer | Aluno adicionado | Screenshots\CR0006.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0007 | CT007 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404042" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Modifique o campo nome para: █▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █ 12) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404042", "2016", "1") Na edição: ("█▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █", "teste@gmail.com", "404042", "2016", "1") | Não permitir a edição de um aluno com o nome contendo caracteres unicodes quaisquer | Aluno editado | Screenshots\CR0007.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0008 | CT008 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: select * from where update delete left right outter join 5) Prencha o campo email com "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404042" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição | ("select * from where update delete left right outter join", "teste@gmail.com", "404042", "2016", "1") | Não adicionar um aluno com o nome contendo palavras especiais SQL | Aluno adicionado | Screenshots\CR0008.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0009 | CT009 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404043" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Modifique o campo nome para: select * from where update delete left right outter join 12) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404043", "2016", "1") Na edição: ("select * from where update delete left right outter join", "teste@gmail.com", "404043", "2016", "1") | Não permitir a edição de um aluno com o nome contendo palavras especiais SQL | Aluno editado | Screenshots\CR0009.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0010 | CT010 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ 5) Prencha o campo email com "brunocarvalho287@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404044" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição | ("A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ", "brunocarvalho287@gmail.com", "404044", "2016", "1") | Realizar uma validação de quantidade máxima de caracteres nos campos e renderizar o grid corretamente com os botoões de edição e exclusão sendo exibidos independente da quantidade de caracteres dos campos nome ou email | Aluno adicionado, quantidade máxima de caracteres não validados, botoões editar e excluir são arrastados para fora da área visual do navegador | Screenshots\CR0010.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0011 | CT011 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404044" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Modifique o campo nome para: A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ 12) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404044", "2016", "1") Na edição: ("A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ", "teste@gmail.com", "404044", "2016", "1") | Realizar uma validação de quantidade máxima de caracteres nos campos e renderizar o grid corretamente com os botoões de edição e exclusão sendo exibidos independente da quantidade de caracteres dos campos nome ou email | Aluno editado, quantidade máxima de caracteres não validados, botoões editar e excluir são arrastados para fora da área visual do navegador | Screenshots\CR0011.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0012 | CT012 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Prencha o campo email com "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404045" 7) Prencha o ano de ingresso com "6454" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição | ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404045", "6454", "1") | Validar a entrada e aceitar somente anos válidos | Aluno adicionado e validação do ano não realizada | Screenshots\CR0012.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0013 | CT013 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404045" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Modifique o campo ano para: 6454 12) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404045", "2016", "1") Na edição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404045", "6454", "1") | Validar a entrada e aceitar somente anos válidos | Aluno editado e validação do ano não realizada | Screenshots\CR0013.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Mozila Firefox | 60.0.2 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0014 | CT014 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Prencha o campo email com "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404046" 7) Inspecione o elemento #idIngresso e remova o atributo maxLength 8) Prencha o ano de ingresso com "80808080808" 9) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 10) Confirme a adição | ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404046", "80808080808", "1") | Validar aa quantidade de caracteres do ano no backend e não somente no frontend | Erro não tratado, e entrada validada apenas no frontend | Screenshots\CR0014.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0015 | CT015 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404046" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Inspecione o elemento #idIngresso e remova o atributo maxLength 12) Modifique o campo ano para: QRQRQRQRQ 13) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404046", "2016", "1") Na edição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404046", "QRQRQRQRQ", "1") | Validar aa quantidade de caracteres do ano no backend e não somente no frontend | Erro não tratado, e entrada validada apenas no frontend | Screenshots\CR0015.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0016 | CT016 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Prencha o campo email com "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404047" 7) Prencha o ano de ingresso com "GAHA" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição | ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404047", "GAHA", "1") | Não aceitar digitação de letras no campo do ano, e também validar isso no backend | Aceita a digitação de letras no campo do ano e não falha elegantemente ao tentar salvar | Screenshots\CR0016.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0017 | CT017 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404047" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Modifique o campo ano para: GAHA 12) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404047", "2016", "1") Na edição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404047", "GAHA", "1") | Validar aa quantidade de caracteres do ano no backend e não somente no frontend | Aceita a digitação de letras no campo do ano e não falha elegantemente ao tentar salvar | Screenshots\CR0017.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0018 | CT018 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Prencha o campo email com "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404048" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Inspecione o elemento #semestreIngresso e modifique o value do option selecionado para 999 9) Confirme a adição | ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404048", "2016", "999") | Validar o semestre no backend e não aceitar um semestre diferente dos mostrados no combobox | Aluno adicionado com sucesso e semestre não validado no backend | Screenshots\CR0018.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0019 | CT019 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo 5) Edite o campo email para: "teste@gmail.com" 6) Preencha a matricula com "404048" 7) Prencha o ano de ingresso com "2016" 8) Prencha o campo semestre de ingresso com "1" 9) Confirme a adição 10) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Testaldo" e edita-lo 11) Inspecione o elemento #semestreIngresso e modifique o value de option selecionado para 500 12) Salve as modificações | Na adição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404048", "2016", "1") Na edição: ("Testaldo", "teste@gmail.com", "404048", "2016", "500") | Validar o semestre no backend e não aceitar um semestre diferente dos mostrados no combobox | Aluno adicionado com sucesso e semestre não validado no backend | Screenshots\CR0019.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0020 | CT020 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o Menu Disciplinas 4) Ao passar o mouse em cima de algum nome de disciplina cadastrada, o texto tem "Vizualizar" ao invés de "Visualizar" | Não se aplica | Texto "Visualizar" ao colocar o mouse sobre um link | Está mostrando o texto "Vizualizar" | Screenshots\CR0020.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Trivial | Aberto
CR0021 | CT021 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Disciplinas > Adicionar Disciplina 4) Preencha o campo Nome com: 131344 5) Preencha o campo Código com: D01 6) Salve a disciplina | ("131344", "D01") | Não adicionar uma disciplina com o nome contendo somente números | Disciplina adicionada | Screenshots\CR0021.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0022 | CT022 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Disciplina 01 5) Preencha o campo Código com: D01 6) Confirme a adição 7) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Disciplina 01" e clique para edita-lo 8) Modifique o campo Nome com: 131344 9) Salve as modificações | Na adição: ("Disciplina 01", "D01") Na edição: ("131344", "D01") | Não permitir a edição de uma disciplina com o nome contendo números | Disciplina editada | Screenshots\CR0022.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0023 | CT023 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Disciplinas > Adicionar Disciplina 4) Preencha o campo Nome com: !@#$%¨&*()' 5) Preencha o campo Código com: D01 6) Salve a disciplina | ("!@#$%¨&*()'", "D01") | Não adicionar uma disciplina com o nome contendo caracteres especiais | Disciplina adicionada | Screenshots\CR0023.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0024 | CT024 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Disciplina 01 5) Preencha o campo Código com: D01 6) Confirme a adição 7) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Disciplina 01" e clique para edita-lo 8) Modifique o campo Nome com: !@#$%¨&*()' 9) Salve as modificações | Na adição: ("Disciplina 01", "D01") Na edição: ("!@#$%¨&*()'", "D01") | Não permitir a edição de uma disciplina com o nome contendo caracteres especiais | Disciplina editada | Screenshots\CR0022.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0025 | CT025 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Disciplinas > Adicionar Disciplina 4) Preencha o campo Nome com: █▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █ 5) Preencha o campo Código com: █▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █ 6) Salve a disciplina | ("█▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █", "D01") | Não adicionar uma disciplina com o nome e código contendo caracteres unicodes quaisquer | Disciplina adicionada | Screenshots\CR0025.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0026 | CT026 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Disciplina 01 5) Preencha o campo Código com: D01 6) Confirme a adição 7) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Disciplina 01" e clique para edita-lo 8) Modifique o campo Nome com: █▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █ 9) Salve as modificações | Na adição: ("Disciplina 01", "D01") Na edição: ("█▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █", "█▀▄ █ █▀▄ █▀▄ █▀▄ █▄█▄ ▀█▀ █▀█ ▄█▀ █▀█ █") | Não permitir a edição de uma disciplina com o nome e código contendo caracteres unicodes quaisquer | Disciplina editada | Screenshots\CR0026.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0027 | CT027 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Disciplinas > Adicionar Disciplina 4) Preencha o campo Nome com: select * from where update delete left right outter join 5) Preencha o campo Código com: "select * from where update delete left right outter join" 6) Salve a disciplina | ("select * from where update delete left right outter join", "select * from where update delete left right outter join") | Não adicionar uma disciplina com o nome e/ou código contendo palavras especiais SQL | Disciplina adicionada | Screenshots\CR0027.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0028 | CT028 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Disciplina 01 5) Preencha o campo Código com: D01 6) Confirme a adição 7) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de ""Disciplina 01"" e clique para edita-lo 8) Modifique o campo Nome para: select * from where update delete left right outter join 9) Modifique o campo Código para: select * from where update delete left right outter join 10) Salve as modificações | Na adição: ("Disciplina 01", "D01") Na edição: ("select * from where update delete left right outter join", "select * from where update delete left right outter join") | Não permitir a edição de uma disciplina com o nome e/ou código contendo palavras especiais SQL | Disciplina editada | Screenshots\CR0028.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0029 | CT029 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Disciplinas > Adicionar Disciplina 4) Preencha o campo Nome com: A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ 5) Preencha o campo Código com: D01 6) Salve a disciplina | ("A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ", "D01") | Realizar uma validação de quantidade máxima de caracteres nos campos e renderizar o grid corretamente com os botoões de edição e exclusão sendo exibidos independente da quantidade de caracteres dos campos nome ou email | Disciplna adicionada, quantidade máxima de caracteres não validados, botões editar e excluir são arrastados para fora da área visual do navegador | Screenshots\CR0029.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0030 | CT030 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Aluno > Adicionar Aluno 4) Preencha o campo Nome com: Disciplina 01 5) Preencha o campo Código com: D01 6) Confirme a adição 7) Localize o registro salvo anteriormente com o nome de "Disciplina 01" e clique para edita-lo 8) Modifique o campo Nome com: A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ 9) Salve as modificações | Na adição: ("Disciplina 01", "D01") Na edição: ("A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ", "D01") | Realizar uma validação de quantidade máxima de caracteres nos campos e renderizar o grid corretamente com os botoões de edição e exclusão sendo exibidos independente da quantidade de caracteres dos campos nome ou email | Disciplna editada, quantidade máxima de caracteres não validados, botões editar e excluir são arrastados para fora da área visual do navegador | Screenshots\CR0030.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0031 | CT031 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Usuario > Meus dados 4) Modifique o campo matricula para -5 5) Salve as modificações | ("CAUBY MAIA CHAVES JUNIOR", "cmcjr@uol.com.br", "-5") | Não permitir a inserção de uma matricula negativa | Usuário atualizado com sucesso | Screenshots\CR0031.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0032 | CT032 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o Menu Anamnese 4) Ao passar o mouse em cima de algum nome de anamnese cadastrada, o texto tem "Vizualizar" ao invés de "Visualizar" | Não se aplica | Texto "Visualizar" ao colocar o mouse sobre um link | Está mostrando o texto "Vizualizar" | Screenshots\CR0032.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Trivial | Aberto
CR0033 | CT033 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Paciente > Adicionar Paciente 4) Preencha o campo Nome com: " " 5) Confirme a adição | (" ") | Não permitir salvar com espaços em branco | Paciente adicionado | Screenshots\CR0033.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Minor | Aberto
CR0034 | CT034 | Realizar o CT033 |  | Opção para Visualizar cadastro | Ao adicionar um paciente com o nome " " não é possível acessar o cadastro novamente, não há link | Screenshots\CR0034.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0035 | CT035 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Paciente > Adicionar Paciente 4) Preencha o campo Nome com: Testaldo da Silva 5) Preencha o campo Data de Nascimento com: 30/08/2048 6) Preencha o campo telefone com: 1 7) Preencha o cpf com: 00 8) Confirme a adição | ("Testaldo da Silva", "30/08/2048", "1","00") | Não permitir salvar com data de nascimento maior do que a data atual | Paciente adicionado | Screenshots\CR0035.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Minor | Aberto
CR0036 | CT036 | Realizar o CT035 |  | Não permitir salvar com telefone inválido | Paciente adicionado | Screenshots\CR0036.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0037 | CT037 | Realizar o CT035 |  | Não permitir salvar com cpf inválido | Paciente adicionado | Screenshots\CR0037.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0038 | CT038 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Paciente > Adicionar Paciente(Se aplica ao editar paciente também) 4) Inspecione o elemento #sexo e modifique manualmente o value de M para X 5) Selecione o sexo masculino no campo correspondente 6) Salve as modificações | Modificar manualmente o value do #sexo de M para X | Validar o sexo escolhido no backend | Erro não tratado, e entrada validada apenas no frontend | Screenshots\CR0038.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0039 | CT039 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Paciente > Adicionar Paciente(Se aplica ao editar paciente também) 4) Inspecione o elemento #estado-civil e modifique manualmente o value de SOLTEIRO para CURTINDO_A_VIDA 5) Selecione o estado civil Solteiro no campo correspondente 6) Salve as modificações | Modificar manualmente o value do #estado-civil de SOLTEIRO para CURTINDO_A_VIDA | Validar o estado civil escolhido no backend | Erro não tratado, e entrada validada apenas no frontend | Screenshots\CR0039.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0040 | CT040 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Paciente > Adicionar Paciente(Se aplica ao editar paciente também) 4) Inspecione o elemento #estado e modifique manualmente o value de AC para QRRR 5) Selecione o estado ACRE no campo correspondente 6) Salve as modificações | Modificar manualmente o value do #estado de AC para QRRR | Validar o estado escolhido no backend | Erro não tratado, e entrada validada apenas no frontend | Screenshots\CR0040.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Major | Aberto
CR0041 | CT041 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Paciente > Atendimento 4) Caso o usuário logado não esteja cadastrado em nenhuma turma ele não mostra nada nos combobox e ao tentar salvar não há mensagem alguma de erro |  | Mostrar mensagem de erro ao tentar salvar sem turma | Não mostra mensagem nenhuma, sem feedback | Screenshots\CR0041.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Trivial | Aberto
CR0042 | CT042 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula de um professor ou admin de turma 3) Acessar o menu Paciente > Atendimento 4) Ao visualizar uma tupla e inserir a avaliação, informar valores negativos 5) Salvar avaliação | Valores negativos para a avaliação | Não permitir salvar com valores negativos | Avaliação salva com sucesso | Screenshots\CR0042.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Trivial | Aberto
CR0043 | CT043 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Paciente > Adicionar Paciente 4) Preencha o campo Nome com: A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ 5) Confirme a adição | ("A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ", ) | Realizar uma validação de quantidade máxima de caracteres nos campos e renderizar o grid corretamente com a coluna CPF sendo exibidaindependente da quantidade de caracteres do campo nome | Paciente adicionado, quantidade máxima de caracteres não validados, coluna cpf é arrastada para fora da área visual do navegador | Screenshots\CR0043.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Trivial | Aberto
CR0044 | CT044 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 3) Acessar o menu Paciente > Adicionar Paciente 4) Preencha o campo Nome com: A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ 5) Confirme a adição 6) Localize o paciente inserido anteriormente e clique para exibir mais detalhes do paciente | ("A BRUNO CARVALHOOOOOOOOOOOOOOOOSOBRINHOBRINOANGOANGOANGOANGOANHROQHQORHOQHRQOWORTWTWTWTWTWWTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWWAFATWTWTWTWQ", ) | Renderizar corretamente o nome do paciente independente da quantidade de caracteres | Nome do paciente está cortando | Screenshots\CR0044.jpg | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Bug | Trivial | Aberto
CR0045 | CT045 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 380002 e a senha 12345 | Não se aplica | Ao acessar qualquer formulário de cadastro, seja pra adicionar um novo registro ou modificar um já existente, uma vez que o processo de digitação começou e tentar sair da tela, mostrar mensagem de perca de dados e se o usuário realmente quer sair da página sem salvar | Sistema não mostra mensagem alguma | Não se aplica | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 67.0 | Windows | Bruno Carvalho | Melhoria | Trivial | Aberto
CR0046 | CT046 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Insira a matrícula “380002” no campo “Email ou Matrícula” 3) Dê um TAB e vá para o campo de senha | ("380002”) | Palavra “Senha”subir para cima do input | Palavra “Senha” continua dentro do campo do input | Screenshots\CR0046.png | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 65.0 | Elementary OS (Linux) | Isac Moura | Melhoria | Trivial | Aberto
CR0047 | CT047 | 1) Acessar http://homologacaosistemas.quixada.ufc.br/prontuario/login 2) Logar com a matricula 361177 e a senha 12345 3) Na página inicial, clique sobre os 3 pontinhos no canto superior direito de cada operação 4) Selecione a opção “Grande” para todas as opções | Não se aplica | Cada opção se ajustar na página ou seguirem um padrão | Cada opção se ordena aleatoriamente, não seguindo nenhum padrão, algumas até entrando em conflito entre si na página. | Screenshots\CR0047.png | 2018-06-21 | Sistema Prontuário | Google Chrome | 65.0 | Elementary OS (Linux) | Isac Moura | Melhoria | Trivial | Aberto

## Criticidade
Criticidade de bugs
Nome | Descrição
Blocker | bloqueia o desenvolvimento da distribuição. Bugs com essa classificação são raros. Exemplo: defeito no compilador C
Critical | travamentos, perda de dados, memory leaks graves
Major | perda significativa de funcionalidade
Minor | perda menor de funcionalidade onde uma solução simples pode ser aplicada
Trivial | problemas cosméticos, erros de digitação ou tradução, por exemplo
Veja mais em:
http://augustocampos.net/revista-do-linux/026/capa.html
http://ricardomaia.eti.br/2012/01/25/classificacao-e-ciclo-de-vida-de-um-bug/
www.seer.unirio.br/index.php/monografiasppgi/article/view/254/249